## 2019 г.
Реестр поручений Председателя Правительства ЧР
№ п/н | Месяц | Дата проведения совещания | № П/П | № поручения | Содержание поручения | Срок исполнения |  |  | Срок продления |  |  | Отв. исполнители | Внутренний исполнители | Отметка об исполнении | Дата снятия с контроля | Примечание | Инф. об исп
[6 empty] | число | мес | год | чис ло | мес | год
1 |  | 2018-12-29 | 02-36 | 6 | Пересмотреть участие в реализации национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации", с целью увеличения региональных составляющих, включающих в себя мероприятия по цифровизации экономики | 2019-01-15 | [6 empty] | Джабаева М.Д. | исполнено |  |  | № 02-03-24/04 от 15.01.2019
2 |  | 2019-01-16 | 02-02 | 4.1 | Представить в адрес Министерства финансов ЧР предложения по сокращению дефицита республиканского бюджета на 2019 год | до 15.02.2019 | [5 empty] | Министерство финансов ЧР | Согаипова З.Ю. | исполнено |  |  | № 01-106/04 от 08.02.2019
|  |  | 02-02 | 4.2 | Представить в адрес Министерства финансов ЧР информацию о кредитной задолженности по состоянию на 01 января 2019 года по принятым обязательствам | до 01.02.2019 | [5 empty] | Министерство финансов ЧР | Согаипова З.Ю. | исполнено |  |  | № 01-67/04 от 28.01.2019
3 |  | 2019-03-26 | 02-08 | 1.1 | Актуализировать паспорта региональных проектов в части уточнения значений целевых показателей и объемов финансового обеспечения в соответствии с соглашениями, заключенными с федеральными органами исполнительной власти | 08 | 04 | 2019 |  |  |  | Органы исполнительной власти | Атуев С.С. | исполнено |  |  | № 02-397/04 от 15.04.2019
|  |  | 02-08 | 1.2 | Принять необходимые меры для достижения установленных значений показателей в рамках соглашений о реализации региональных проектов, заключенных с федеральными органами исполнительной власти | 15 | 12 | 2019 |  |  |  |  | Согаипова З.Ю. | в работе |  |  | № 02-1504/04 от 13.12.2019
|  |  | 02-08 | 2.2 | С участием проектного управления Администрации Главы и Правительства ЧР проводить мониторинг достижения значений целевых показателей региональных проектов | ежеквартально | [6 empty] | Согаипова З.Ю. | в работе
4 |  | 2019-05-08 | 02-11 | 1 | Ответственным координаторам подготовить и направить в федер. орг. исполн. власти и соответствующие раб. груп. Гос.совета РФ мотивированные предложения о введении поправочных коэффициентов для ЧР с учетом специфики нац-регионального развития, позволяющие обеспечить достижение значений показателей для включения их в методику расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполн. власти субъектов РФ, разрабатываемую в соответствии с Указом През. РФ от 25.04.2019 № 193 | 17 | 5 | 2019 |  |  |  | Минэкономтерразвития ЧР | Атуев С.С. |  |  |  | № 02-1115 от 20.05.2019
|  |  | 02-11 | 4 | Подготовить и представить предложения по обеспечению достижения соответствующим органам, в части касающейся, значений показателей, запланированных на отчетный год, указов проблемные вопросы, пути их решения, включая потребности в финансовом обеспечении | 31 | 5 | 2019 |  |  |  |  | Согаипова З.Ю. | в работе
|  |  | 02-11 | 9а | Организовать работу по: а) приведению утвержденных паспортов региональных проектов в соответствии с заключенными соглашениями | до 1 июня 2019 | [6 empty] | Согаипова З.Ю. | в работе |  |  | № 02-1191 от 28.05.2019
|  |  | 02-11 | 9б | Организовать работу по: б) формированию и утверждению в подсистеме управления нац. проектами гос. интегрированной информ. системы управления обществ. финансами "Электронный бюджет" паспортов рег. проектов | до 1 июля 2019 | [6 empty] | Согаипова З.Ю. | в работе |  |  | № 02-1470 от 28.06.2019
|  |  | 02-11 | 9в | Организовать работу по: в) освещению хода реализации нацпроектов (программ) на различных площадках СМИ с представлением графика проведения мероприятий (передач и др.) по данному направлению | до 1 июня 2019 | [6 empty] | Джабаева М.Д., Цацаев А.Д. | в работе |  |  | № 02-526/04 от 21.05.2019
|  |  | 02-11 | 9г | Организовать работу по: г) взаимодействию с ОМС по вопросам размещения на территории соответствующего муниц. образования соц. рекламы о реализации нацпроектов (наружная реклама, информац.конструкции и др.) | до 1 июля 2019 | [6 empty] | Джабаева М.Д. | в работе |  |  | № 02-03-561/02 от 30.05.2019; № 02-716/04 от 28.06.2019
|  |  | 02-11 | 10 | Обеспечить своевременное направление в Минфин ЧР предложений об объемах необходимых средств на финансирование мероприятий рег. проектов для их включения в бюджетные проектировки на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | 20 | 5 | 2019 |  |  |  | Мин. строительства и жил-комм. хозяйства ЧР | Согаипова З.Ю. | исполнено |  |  | № 02-1114 от 20.05.2019
5 |  | 2019-09-04 | 02-16 | 1 | ОИВ ЧР подготовить и направить в мэрию г.Грозного предложения о мероприятиях по празднованию 201-й годовщины со дня основания г.Грозного | 7 | 9 | 2019 |  |  |  |  | Сутаева И.А. Хасанова С.А. Автарханов У.М. | исполнено |  |  | № 02-03-1044/04 от 11.09.2019
6 |  | 2019-10-22 | 02-21 | 3 | Принять дополнительный комплекс мер, направленных на эффективную организацию работы по оплате текущих начислений за потребленные энергоресурсы бюджетозависимыми организациями, с определением ответственных лиц за организацию данной работы | постоянно | [6 empty] | Согаипова З.Ю. |  |  |  | № 01-45 от 17.01.2020
7 |  | 2019-10-28 | 02-22 | 1.1 | Принять комплекс мер, направленных на усиление контроля за ходом строительных работ объектов строительства, запланированных в рамках реализации региональных пректов к вводу в 2019 году, в соответствии с условиями гос.контрактов | ежемесячно, до 25 числа | [6 empty] | Сайдаев А.Л Согаипова З.Ю. | в работе |  |  | № 04-2549 от 25.11.2019; № 04-2759 от 20.12.2019
|  |  | 02-22 | 1.2 | Обеспечить в установленном порядке ввод объектов недвижимого имущества в эксплуатацию, а также (при небходимости) гос.регистрацию прав на объекты недвижимого имущества | 20 | 12 | 2019 |  |  |  |  | Сайдаев А.Л Согаипова З.Ю. | исполнено |  |  | № 04-2549 от 25.11.2019; № 04-2759 от 20.12.2019
|  |  | 02-22 | 4 | Представить информацию о потребности в финансовых средствах на разработку проектно-сметной документации по бъекта капитального строительства, запланированных на 2021-2022 г.г. | 25 | 12 | 2019 |  |  |  |  | Сайдаев А.Л Согаипова З.Ю. | исполнено |  |  | № 04-1441/04 от 06.12.2019
8 |  | 2019-12-02 | 02-24 | 3 | Представить информацию об основных достижениях ОИВ ЧР за 2019г. и планах на 2020г (с указанием мероприятий региональных проектов, гос.программ и инвестиционной деятельности) | 10 | 12 | 2019 |  |  |  |  | Хасимиков Э.С. | исполнено |  |  | № 02-03-2659 от 11.12.2019
|  |  | 02-24 | 4 | Представить перечень проблемных вопросов регионального и федерального значения | 6 | 12 | 2019 |  |  |  |  | Хасимиков Э.С. | исполнено |  |  | № 02-03-1439/04 от 06.12.2019
|  |  | 02-24 | 5 | Обеспечить достижене контрольных точек региональных проектов (ввод в экслуатацию, госрегистрация и т.д.) | 16 | 12 | 2019 |  |  |  |  | Сайдаев А.Л | исполнено |  |  | № 04-1478/04 от 11.12.2019
9 |  | 2019-12-06 | 02-26 | 5.1 | Рекомендовать руководителям ОИВ ЧР, уполномоченных на осуществление контрольно-надзорной деятельности обеспечить исполнение мероприятий целевой модели "Осуществление контрольной деятельности в субъектах РФ" утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017г. № 147-р | 31 | 12 | 2019 |  |  |  |  | Сутаева И.А. | исполнено |  |  | № 02-03-1576 от 27.12.2019