ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2024 Г.

Федеральных проектов – 1 («Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»).

Региональных проектов – 3 («Спорт – норма жизни», «Социальная активность», «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)»).

Ответственны за достижение 2-х результатов в региональном проекте Минобра «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Чеченская Республика)».

Региональный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» 

На 2024 год предусмотрены – 144,806 млн. руб. (ФБ – 142,662 млн. руб.; РБ – 2, 144 млн. руб.). Кассовое освоение – 0 %.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта предусмотрены следующие результаты:

· «Физкультурно-спортивный комплекс в г.Урус-Мартан Урус-Мартановского района Чеченской Республики» Общая сумма, предусмотренная на 2024 год - 123,558 млн. руб. (ФБ – 122,322 млн. руб.; РБ – 1,236 млн. руб.). Кассовое освоение составляет 0 %.
· «Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ, оказана государственная поддержка». Общая сумма, предусмотренная на 2024 год - 17,407 млн. руб.                             (ФБ – 16,537 млн. руб.; РБ – 0,870 млн. руб.). Кассовое освоение составляет 0 %.

· «В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь».  Общая сумма, предусмотренная на 2024 год – 3,842 млн. руб. (ФБ – 3,803 млн. руб.; РБ – 0,038 млн. руб.). Кассовое освоение составляет 0 %.


 В рамках реализации регионального проекта по состоянию на 1 февраля 2024 года достигнуты 2 показателя:

· «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом». Плановое значение на конец 2024 года – 55,7 %, факт – 52,4 % (оперативные данные);

· «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности». Плановое значение на конец 2024 года – 62,1 %, факт – 58 % (оперативные данные).

Региональный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» 
На 2024 год предусмотрены – 9,260 млн. руб. (ФБ – 9,167 млн. руб.; РБ – 0,093 млн. руб.). Кассовое освоение – 0 %.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта предусмотрен следующий показатель:
 «Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность» Плановое значение на конец 2024 года – 18,9 %, факт по состоянию 1 февраля 2024 года – 0,7 % (оперативные данные);

В рамках реализации мероприятий регионального проекта предусмотрены следующие результаты:
«Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» Реализация данного показателя планируется на конец 2024 года.
[bookmark: _GoBack]«В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» Плановое значение на конец 2024 года – 49 600 единиц. Реализация данного показателя планируется на конец 2024 года.
«Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)» Плановое значение на конец 2024 года – 476 единиц. Реализация данного показателя планируется на конец 2024 года.

Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи                  («Молодежь России»)»

В рамках реализации регионального проекта запланировано участие                                        7 представителей ЧР в Форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». 
Финансирование регионального проекта на 2024 год не предусмотрено.

Федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», не включенный в национальный проект

Между Правительством ЧР и Министерством спорта РФ заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету ЧР на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта». 

[bookmark: _Hlk115694453]Общая сумма по соглашениям на 2024 год составляет 25,263 млн. руб.                                  (ФБ – 24 млн. руб.; РБ – 1,263 млн. руб.). Кассовое освоение составляет 0 %. 

